## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| FACE - REFORMA GERAL | SINAPI - 03/2025 - Goiás SBC - 05/2025 - Goiás SICRO3 - 01/2025 - Goiás ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 100,00% 88.412,56 | 100,00% 88.412,56
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 41.820,00 | 100,00% 41.820,00
3 | INFRAESTRUTURA | 0,00% 0,00
4 | SUPERESTRUTURA | 0,00% 0,00
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 100,00% 68.161,10 |  | 100,00% 68.161,10
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 100,00% 157.635,31 |  | 100,00% 157.635,31
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 89.401,06 |  |  | 100,00% 89.401,06
8 | PISO | 100,00% 399.255,00 |  |  | 30,00% 119.776,50 | 50,00% 199.627,50 |  |  |  | 20,00% 79.851,00
9 | FORRO | 100,00% 5.507,68 | [6 empty] | 100,00% 5.507,68
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 49.243,16 | 25,00% 12.310,79 | 75,00% 36.932,37
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 0,00% 0,00
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 166.814,73 |  | 20,00% 33.362,95 | 60,00% 100.088,84 | 20,00% 33.362,95
13 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA | 100,00% 86.396,48 |  |  | 50,00% 43.198,24 | 50,00% 43.198,24
14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) | 0,00% 0,00
15 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICINADO | 100,00% 687.856,45 |  |  |  |  | 50,00% 343.928,23 | 50,00% 343.928,23
16 | EQUIPAMENTOS | 0,00% 0,00
17 | COBERTURA | 0,00% 0,00
18 | ESQUADRIAS | 100,00% 78.760,75 | [6 empty] | 100,00% 78.760,75
19 | VIDROS | 100,00% 4.025,05 | [6 empty] | 100,00% 4.025,05
20 | PINTURA | 100,00% 404.248,25 | [6 empty] | 50,00% 202.124,13 | 50,00% 202.124,13
21 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 100,00% 139.269,63 |  |  |  | 20,00% 27.853,93 | 20,00% 27.853,93 | 20,00% 27.853,93 | 20,00% 27.853,93 | 20,00% 27.853,93
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 420.052,28 | 20,00% 84.010,46 | 20,00% 84.010,46 |  |  |  | 20,00% 84.010,46 | 20,00% 84.010,46 | 20,00% 84.010,46
23 | MOBILIÁRIO PLANEJADO | 100,00% 515.810,96 |  |  | 20,00% 103.162,19 | 20,00% 103.162,19 | 35,00% 180.533,84 | 25,00% 128.952,74
24 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 100,00% 228.688,68 | 5,00% 11.434,43 | 10,00% 22.868,87 | 10,00% 22.868,87 | 15,00% 34.303,30 | 15,00% 34.303,30 | 15,00% 34.303,30 | 15,00% 34.303,30 | 15,00% 34.303,30
Porcentagem |  |  | 6,55% | 11,1% | 13,18% | 12,16% | 16,15% | 17,05% | 12,02% | 11,79%
Custo |  |  | 237.988,24 | 402.971,05 | 478.495,69 | 441.508,10 | 586.619,28 | 619.048,64 | 436.585,28 | 428.142,80
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,55% | 17,65% | 30,83% | 42,99% | 59,14% | 76,19% | 88,21% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 237.988,24 | 640.959,29 | 1.119.454,98 | 1.560.963,08 | 2.147.582,36 | 2.766.631,00 | 3.203.216,28 | 3.631.359,13
_______________________________________________________________ Paulo Rodrigues Cotrim