## BDI OBRA
COMPOSIÇÃO DO BDI DE OBRAS(*)
CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Administração central |  | 3% | AC
Custos financeiros |  | 1.39% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  | 1.77% | R
Lucro operacional |  | 7.16% | L
PIS |  | 0.65% | T
COFINS |  | 3% | T
ISSQN |  | 2% | T
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI = | 20.71%
Goiânia, agosto de 2025.
____________________________________________________
MARCELUS ISAAC LEMOS GOMES
CREA: 9615/D-GO

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REMANESCENTES REFORMA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | SINAPI - 06/2025 - Goiás SBC - 07/2025 - Goiás ORSE - 05/2025 - Sergipe IOPES - 03/2025 - Espírito Santo AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás |  |  | 20.71% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
[10 empty] | Data: | Agosto de 2025
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [8 empty] | 27982.7311 | 5.564%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [8 empty] | 2299.41 | 0.4572%
1.1.1 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3 | 391.97 | 3.08 | 388.89 | 391.97 | 9.24 | 1166.67 | 1175.91 | 0.2338%
1.1.2 | 195 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA de EXECUÇÃO (Engenheiros Civil, Elétrico e Mecânico) - CREA-GO Ato Administrativo 08/2024 | UN | 3 | 103.03 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 814.41 | 814.41 | 0.1619%
1.1.3 | 196 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA de FISCALIZAÇÃO (Engenheiros Civil, Elétrico e Mecânico) - CREA-GO Ato Administrativo 08/2024 | UN | 3 | 103.03 | 0 | 103.03 | 103.03 | 0 | 309.09 | 309.09 | 0.06146%
1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [8 empty] | 16802.141 | 3.341%
1.2.1 | 030114 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 376.9 | 168.27 | 208.63 | 376.9 | 168.27 | 208.63 | 376.9 | 0.07495%
1.2.2 | 030110 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 1 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.0001332%
1.2.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 89.49 | 95.5 | 8.9 | 86.6 | 95.5 | 796.461 | 7749.834 | 8546.295 | 1.699%
1.2.4 | 060104 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | mxmes | 33.6 | 36.01 | 3.04 | 32.97 | 36.01 | 102.144 | 1107.792 | 1209.936 | 0.2406%
1.2.5 | 060105 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m²xmes | 40.32 | 23.25 | 3.86 | 19.39 | 23.25 | 155.6352 | 781.8048 | 937.44 | 0.1864%
1.2.6 | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 376.9 | 168.27 | 208.63 | 376.9 | 168.27 | 208.63 | 376.9 | 0.07495%
1.2.7 | 020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m² | 20 | 267.7 | 60.13 | 207.57 | 267.7 | 1202.6 | 4151.4 | 5354 | 1.065%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 8881.1801 | 1.766%
1.3.1 | 020137 | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | Un | 12 | 3.94 | 3.94 | 0 | 3.94 | 47.28 | 0 | 47.28 | 0.009402%
1.3.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE CORRIMAO DE ESCADA, BARRAS DE ACESSIBILIDADE etc) | H | 77 | 20.92 | 13.5 | 7.42 | 20.92 | 1039.5 | 571.34 | 1610.84 | 0.3203%
1.3.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17.52 | 9.65 | 6.55 | 3.1 | 9.65 | 114.756 | 54.312 | 169.068 | 0.03362%
1.3.4 | 020111 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 40.92 | 8.84 | 8.84 | 0 | 8.84 | 361.7328 | 0 | 361.7328 | 0.07193%
1.3.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 581.43 | 11.51 | 7.77 | 3.74 | 11.51 | 4517.7111 | 2174.5482 | 6692.2593 | 1.331%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 0 | 0%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | 0%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 0 | 0%
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [8 empty] | 0 | 0%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [8 empty] | 12203.784 | 2.427%
6.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 376.66 | 32.4 | 15.29 | 17.11 | 32.4 | 5759.1314 | 6444.6526 | 12203.784 | 2.427%
7 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 46694.6433 | 9.285%
7.1 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 581.43 | 38.38 | 15.4 | 22.98 | 38.38 | 8954.022 | 13361.2614 | 22315.2834 | 4.437% | 502898.355
7.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 581.43 | 41.93 | 16.27 | 25.66 | 41.93 | 9459.8661 | 14919.4938 | 24379.3599 | 4.848%
8 |  |  | PISO | [8 empty] | 62589.12 | 12.45%
8.1 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 171.64 | 153.72 | 12.62 | 141.1 | 153.72 | 2166.0968 | 24218.404 | 26384.5008 | 5.246%
8.2 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 74.64 | 410.78 | 34.18 | 376.6 | 410.78 | 2551.1952 | 28109.424 | 30660.6192 | 6.097%
8.3 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 73.92 | 75 | 8.6 | 66.4 | 75 | 635.712 | 4908.288 | 5544 | 1.102%
9 |  |  | FORRO | [8 empty] | 3420.0048 | 0.6801%
9.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 74.64 | 45.82 | 21.72 | 24.1 | 45.82 | 1621.1808 | 1798.824 | 3420.0048 | 0.6801%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 54338.4544 | 10.81%
10.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 80 | 49.88 | 14.42 | 35.46 | 49.88 | 1153.6 | 2836.8 | 3990.4 | 0.7935%
10.2 | 081737 | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un | 22 | 62.53 | 16.27 | 46.26 | 62.53 | 357.94 | 1017.72 | 1375.66 | 0.2735%
10.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 58 | 69.79 | 4.69 | 65.1 | 69.79 | 272.02 | 3775.8 | 4047.82 | 0.8049%
10.4 | 053878 | SBC | GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm | M | 99 | 84.14 | 28.24 | 55.9 | 84.14 | 2795.76 | 5534.1 | 8329.86 | 1.656%
10.5 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3 | 3384.15 | 229.25 | 3154.9 | 3384.15 | 687.75 | 9464.7 | 10152.45 | 2.019%
10.6 | 081828 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 20 | 645.96 | 275.73 | 370.23 | 645.96 | 5514.6 | 7404.6 | 12919.2 | 2.569%
10.7 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26 | 305.51 | 33.16 | 272.35 | 305.51 | 862.16 | 7081.1 | 7943.26 | 1.579%
10.8 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12.13 | 323.88 | 15.68 | 308.2 | 323.88 | 190.1984 | 3738.466 | 3928.6644 | 0.7812%
10.9 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 825.57 | 33.01 | 792.56 | 825.57 | 66.02 | 1585.12 | 1651.14 | 0.3283%
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [8 empty] | 0 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 50523.28 | 10.05%
12.1 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 DIVERSAS CORES | M | 1200 | 17.39 | 2.77 | 14.62 | 17.39 | 3324 | 17544 | 20868 | 4.15%
12.2 | 061532 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2 | UN | 30 | 1.99 | 1.05 | 0.94 | 1.99 | 31.5 | 28.2 | 59.7 | 0.01187%
12.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 DIVERSAS CORES | M | 800 | 7.17 | 1.41 | 5.76 | 7.17 | 1128 | 4608 | 5736 | 1.141%
12.4 | 070703 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | Un | 4 | 316.59 | 72.34 | 244.25 | 316.59 | 289.36 | 977 | 1266.36 | 0.2518%
12.5 | 198 | Próprio | VEDAÇÃO COM PU 40 ENTRE O PISO E ELETRODUTO | Un | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0.004971%
12.6 | 11749 | ORSE | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | m | 100 | 10.88 | 3.35 | 7.53 | 10.88 | 335 | 753 | 1088 | 0.2163%
12.7 | 070331 | AGETOP CIVIL | BOX RETO DIAMETRO 3/4" | Un | 100 | 4.46 | 1.07 | 3.39 | 4.46 | 107 | 339 | 446 | 0.08869%
12.8 | 152207 | IOPES | (composição representativa) Montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm | m | 1 | 22.21 | 22.21 | 0 | 22.21 | 22.21 | 0 | 22.21 | 0.004416%
12.9 | 197 | Próprio | TERMINAL DE INSERÇÃO TIPO PINO PARA CABO DE 10MM² | Un | 30 | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 53.7 | 53.7 | 0.01068%
12.10 | 062300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 2 | 283.38 | 21.43 | 261.95 | 283.38 | 42.86 | 523.9 | 566.76 | 0.1127%
12.11 | 064336 | SBC | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG | UN | 36 | 26.73 | 16.1 | 10.63 | 26.73 | 579.6 | 382.68 | 962.28 | 0.1913%
12.12 | 12452 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 6 | 104.17 | 30.23 | 73.94 | 104.17 | 181.38 | 443.64 | 625.02 | 0.1243%
12.13 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49 | 103.09 | 100.8 | 2.29 | 103.09 | 4939.2 | 112.21 | 5051.41 | 1.004%
12.14 | 11818 | ORSE | Box reto em alumínio de 2" | un | 16 | 23.7 | 5.7 | 18 | 23.7 | 91.2 | 288 | 379.2 | 0.0754%
12.15 | 061829 | SBC | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2"" | UN | 50 | 24.99 | 22.83 | 2.16 | 24.99 | 1141.5 | 108 | 1249.5 | 0.2485%
12.16 | 071255 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 60 | 49.6 | 28.93 | 20.67 | 49.6 | 1735.8 | 1240.2 | 2976 | 0.5918%
12.17 | 071705 | AGETOP CIVIL | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" | Un | 25 | 20.96 | 4.69 | 16.27 | 20.96 | 117.25 | 406.75 | 524 | 0.1042%
12.18 | 061449 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm | UN | 2 | 273.77 | 29.15 | 244.62 | 273.77 | 58.3 | 489.24 | 547.54 | 0.1089%
12.19 | 4180 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 100 | 12.2 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 1220 | 1220 | 0.2426%
12.20 | 4179 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 200 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1660 | 1660 | 0.3301%
12.21 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 40 | 81.15 | 25.54 | 55.61 | 81.15 | 1021.6 | 2224.4 | 3246 | 0.6455%
12.22 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1800 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 0.72 | 882 | 414 | 1296 | 0.2577%
12.23 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 60 | 10.91 | 4.99 | 5.92 | 10.91 | 299.4 | 355.2 | 654.6 | 0.1302%
13 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA | [8 empty] | 0 | 0%
14 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, SPDA, DENTRE OUTROS) | [8 empty] | 0 | 0%
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICINADO | [8 empty] | 49577.144 | 9.858%
15.1 | 12375 | ORSE | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | un | 44 | 179.71 | 144.54 | 35.17 | 179.71 | 6359.76 | 1547.48 | 7907.24 | 1.572%
15.2 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 345.6 | 31.66 | 3.53 | 28.13 | 31.66 | 1219.968 | 9721.728 | 10941.696 | 2.176%
15.3 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 31.2 | 49.16 | 3.74 | 45.42 | 49.16 | 116.688 | 1417.104 | 1533.792 | 0.305%
15.4 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 314.4 | 74.94 | 4.1 | 70.84 | 74.94 | 1289.04 | 22272.096 | 23561.136 | 4.685%
15.5 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 691.2 | 8.15 | 6.08 | 2.07 | 8.15 | 4202.496 | 1430.784 | 5633.28 | 1.12%
16 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 | 0%
17 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 0 | 0%
18 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 56124.8577 | 11.16%
18.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.64 | 695.28 | 11.05 | 684.23 | 695.28 | 183.872 | 11385.5872 | 11569.4592 | 2.301%
18.2 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 15.83 | 87.35 | 25.1 | 62.25 | 87.35 | 397.333 | 985.4175 | 1382.7505 | 0.275%
18.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.63 | 655.2 | 29.22 | 625.98 | 655.2 | 106.0686 | 2272.3074 | 2378.376 | 0.4729%
18.4 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 42.24 | 753.07 | 21.46 | 731.61 | 753.07 | 906.4704 | 30903.2064 | 31809.6768 | 6.325%
18.5 | 94588 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 85.34 | 77.43 | 25.54 | 51.89 | 77.43 | 2179.5836 | 4428.2926 | 6607.8762 | 1.314%
18.6 | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 85.34 | 27.85 | 0 | 27.85 | 27.85 | 0 | 2376.719 | 2376.719 | 0.4726%
19 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 0 | 0%
20 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 55693.0013 | 11.07%
20.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 683.23 | 17.37 | 9.57 | 7.8 | 17.37 | 6538.5111 | 5329.194 | 11867.7051 | 2.36%
20.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 683.23 | 13.66 | 4.32 | 9.34 | 13.66 | 2951.5536 | 6381.3682 | 9332.9218 | 1.856%
20.3 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 814.08 | 22.83 | 3.27 | 19.56 | 22.83 | 2662.0416 | 15923.4048 | 18585.4464 | 3.696%
20.4 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 814.08 | 5.35 | 1.24 | 4.11 | 5.35 | 1009.4592 | 3345.8688 | 4355.328 | 0.866%
20.5 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 120 | 3.77 | 2.66 | 1.11 | 3.77 | 319.2 | 133.2 | 452.4 | 0.08996%
20.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 480 | 22.31 | 7.6 | 14.71 | 22.31 | 3648 | 7060.8 | 10708.8 | 2.129%
20.7 | 2329 | ORSE | Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos | m² | 10 | 27.5 | 10.51 | 16.99 | 27.5 | 105.1 | 169.9 | 275 | 0.05468%
20.8 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 10 | 11.54 | 4.73 | 6.81 | 11.54 | 47.3 | 68.1 | 115.4 | 0.02295%
21 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 1087.9 | 0.2163%
21.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 10 | 14.51 | 2.39 | 12.12 | 14.51 | 23.9 | 121.2 | 145.1 | 0.02885%
21.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 10 | 94.28 | 16.7 | 77.58 | 94.28 | 167 | 775.8 | 942.8 | 0.1875%
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 42264.8344 | 8.404%
22.1 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 81.04 | 307.11 | 33.6 | 273.51 | 307.11 | 2722.944 | 22165.2504 | 24888.1944 | 4.949%
22.2 | 202110 | SBC | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 25X8CM ATE 20 CARACTERES | UN | 4 | 96.75 | 2.75 | 94 | 96.75 | 11 | 376 | 387 | 0.07695%
22.3 | 8829 | ORSE | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ0813M (-5/+10MM) - Inclusive execução de lábios poliméricos | m | 26 | 117.61 | 0 | 117.61 | 117.61 | 0 | 3057.86 | 3057.86 | 0.608%
22.4 | 9054 | ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | m² | 29.9 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 5830.5 | 5830.5 | 1.159%
22.5 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 316.46 | 24.99 | 291.47 | 316.46 | 199.92 | 2331.76 | 2531.68 | 0.5034%
22.6 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 348.1 | 24.99 | 323.11 | 348.1 | 399.84 | 5169.76 | 5569.6 | 1.108%
0
23 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 40398.6 | 8.033%
23.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99 | 114.06 | 111.77 | 2.29 | 114.06 | 11065.23 | 226.71 | 11291.94 | 2.245%
23.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49.5 | 114.06 | 111.77 | 2.29 | 114.06 | 5532.615 | 113.355 | 5645.97 | 1.123%
23.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49.5 | 114.06 | 111.77 | 2.29 | 114.06 | 5532.615 | 113.355 | 5645.97 | 1.123%
23.4 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 33.74 | 30.87 | 2.87 | 33.74 | 16299.36 | 1515.36 | 17814.72 | 3.542%
[9 empty] | Totais -> | 144254.8819 | 358643.4731 | 502898.355 | 100%
0
0

## Resumo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UFG - SEINFRA
OBRA: | REMANESCENTES REFORMA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
ENDEREÇO | CAMPUS SAMAMBAIA - UFG
ÁREA (m²) | 4027.68
Bancos de Dados Usados |  | B.D.I.
SINAPI - 06/2025 - Goiás SBC - 07/2025 - Goiás ORSE - 05/2025 - Sergipe IOPES - 03/2025 - Espírito Santo AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás |  | 20,71%
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | Data: | Agosto de 2025
Planilha Orçamentária Resumo
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 27982.7311 | 5.564%
1.1 | SERVIÇOS GERAIS | 2299.41 | 0.4572%
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 16802.141 | 3.341%
1.3 | DEMOLIÇÕES | 8881.1801 | 1.766%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0%
3 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0%
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0 | 0%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 12203.784 | 2.427%
7 | REVESTIMENTOS | 46694.6433 | 9.285%
8 | PISO | 62589.12 | 12.45%
9 | FORRO | 3420.0048 | 0.6801%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 54338.4544 | 10.81%
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50523.28 | 10.05%
13 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICINADO | 49577.144 | 9.858%
16 | EQUIPAMENTOS (CONTEMPLADOS NOS ITENS 10/12/13/14/15/22) | 0 | 0%
17 | COBERTURA | 0 | 0%
18 | ESQUADRIAS | 56124.8577 | 11.16%
19 | VIDROS | 0 | 0%
20 | PINTURA | 55693.0013 | 11.07%
21 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 1087.9 | 0.2163%
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42264.8344 | 8.404%
23 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 40398.6 | 8.033%
TOTAL |  | 502898.355 | 100%
|  | Verificação | 0

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |  |  | Unidade: | REMANESCENTES REFORMA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
|  |  | Endereço: | CAMPUS SAMAMBAIA - UFG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UFG - SEINFRA |  |  | Área (m²): | 4027.68 | Data: | 2025-08-08
|  |  | Valor (R$/m²): | 124.8606 | Processo:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 30 | 60 | 90
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 27982.7311 | 20987.0483 | 5596.5462 | 1399.1366 | 27982.7311
|  |  | 75% | 20% | 5% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 12203.784 | 12203.784 |  |  | 12203.784
|  |  | 100% |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 46694.6433 | 23347.3216 | 14008.393 | 9338.9287 | 46694.6433
|  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
8 | PISO | 62589.12 | 50071.296 | 12517.824 |  | 62589.12
|  |  | 80% | 20% |  | 100%
9 | FORRO | 3420.0048 |  | 1710.0024 | 1710.0024 | 3420.0048
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 54338.4544 |  | 27169.2272 | 27169.2272 | 54338.4544
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50523.28 |  | 25261.64 | 25261.64 | 50523.28
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
13 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA | 0
14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, SPDA, DENTRE OUTROS) | 0
15 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICINADO | 49577.144 |  | 24788.572 | 24788.572 | 49577.144
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
16 | EQUIPAMENTOS | 0
17 | COBERTURA | 0
18 | ESQUADRIAS | 56124.8577 |  | 56124.8577 | 0 | 56124.8577
|  |  |  | 100% |  | 100%
19 | VIDROS | 0
20 | PINTURA | 55693.0013 |  | 13923.2503 | 41769.751 | 55693.0013
|  |  |  | 25% | 75% | 100%
21 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 1087.9
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42264.8344 |  | 8452.9669 | 33811.8675 | 42264.8344
|  |  |  | 20% | 80% | 100%
23 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 40398.6 | 10879.343 | 14640.4526 | 14878.8044 | 40398.6
|  |  | 26.93% | 36.24% | 36.83% | 100%
| Financeiro Mensal | 502898.355 | 117488.793 | 204193.7324 | 180127.9297 | 501810.455
| Físico Mensal | % | 23.36% | 40.6% | 35.82% | 99.78%
| Financeiro Acumulado | 502898.355 | 117488.793 | 321682.5253 | 501810.455 | 501810.455
| Físico Acumulado | % | 23.36% | 63.97% | 99.78% | 99.78%
[5 empty] | Verificação | -1087.9

## CurvaS
| OBRA: | REMANESCENTES REFORMA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
BDI: 20,71%
| Não Desonerado |  |  | Data: | Agosto de 2025
|  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês
Financeiro Mensal |  | 502898.355 | 117488.793 | 204193.7324 | 180127.9297
Físico Mensal |  | % | 23.36% | 40.6% | 35.82%
Financeiro Acumulado |  | 502898.355 | 117488.793 | 321682.5253 | 501810.455
Físico Acumulado |  | % | 23.36% | 63.97% | 99.78%

## ABC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UFG - SEINFRA
| OBRA: | REMANESCENTES REFORMA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
| ENDEREÇO | CAMPUS SAMAMBAIA - UFG
| ÁREA (m²) | 4027.68 |  | DATA: | Agosto de 2025
| A | 50%
| B | 80%
| C | 100%
CURVA ABC
| (R$) | (%) SIM |  | DESCRIÇÃO | (%) ACUM | FAIXA
| 31809.6768 | 6.325% | 18.4 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 6.325% | A
| 30660.6192 | 6.097% | 8.2 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 12.42% | A
AGETOP CIVIL | 26384.5008 | 5.246% | 8.1 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 17.67% | A
Próprio | 24888.1944 | 4.949% | 22.1 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | 22.62% | A
Próprio | 24379.3599 | 4.848% | 7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 27.47% | A
| 23561.136 | 4.685% | 15.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 32.15% | A
AGETOP CIVIL | 22315.2834 | 4.437% | 7.1 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 36.59% | A
AGETOP CIVIL | 20868 | 4.15% | 12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 DIVERSAS CORES | 40.74% | A
AGETOP CIVIL | 18585.4464 | 3.696% | 20.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | 44.43% | A
AGETOP CIVIL | 17814.72 | 3.542% | 23.4 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 47.98% | A
AGETOP CIVIL | 12919.2 | 2.569% | 10.6 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 50.54% | B
AGETOP CIVIL | 12203.784 | 2.427% | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 52.97% | B
AGETOP CIVIL | 11867.7051 | 2.36% | 20.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 55.33% | B
| 11569.4592 | 2.301% | 18.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 57.63% | B
AGETOP CIVIL | 11291.94 | 2.245% | 23.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 59.88% | B
SINAPI | 10941.696 | 2.176% | 15.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 62.05% | B
SINAPI | 10708.8 | 2.129% | 20.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 64.18% | B
AGETOP CIVIL | 10152.45 | 2.019% | 10.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 66.2% | B
SINAPI | 9332.9218 | 1.856% | 20.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 68.06% | B
| 8546.295 | 1.699% | 1.2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 69.76% | B
| 8329.86 | 1.656% | 10.4 | GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm | 71.41% | B
| 7943.26 | 1.579% | 10.7 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 72.99% | B
| 7907.24 | 1.572% | 15.1 | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | 74.56% | B
| 6692.2593 | 1.331% | 1.3.5 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 75.89% | B
| 6607.8762 | 1.314% | 18.5 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 77.21% | B
| 5830.5 | 1.159% | 22.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | 78.37% | B
| 5736 | 1.141% | 12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 DIVERSAS CORES | 79.51% | B
| 5645.97 | 1.123% | 23.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80.63% | C
| 5645.97 | 1.123% | 23.3 | ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 81.75% | C
SINAPI | 5633.28 | 1.12% | 15.5 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 82.87% | C
| 5569.6 | 1.108% | 22.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 83.98% | C
| 5544 | 1.102% | 8.3 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | 85.08% | C
SINAPI | 5354 | 1.065% | 1.2.7 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 86.15% | C
SINAPI | 5051.41 | 1.004% | 12.13 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 87.15% | C
| 4355.328 | 0.866% | 20.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 88.02% | C
| 4047.82 | 0.8049% | 10.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 88.82% | C
SINAPI | 3990.4 | 0.7935% | 10.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 89.62% | C
SINAPI | 3928.6644 | 0.7812% | 10.8 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 90.4% | C
SINAPI | 3420.0048 | 0.6801% | 9.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 91.08% | C
| 3246 | 0.6455% | 12.21 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 91.72% | C
| 3057.86 | 0.608% | 22.3 | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ0813M (-5/+10MM) - Inclusive execução de lábios poliméricos | 92.33% | C
SINAPI | 2976 | 0.5918% | 12.16 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | 92.92% | C
| 2531.68 | 0.5034% | 22.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 93.43% | C
| 2378.376 | 0.4729% | 18.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 93.9% | C
SINAPI | 2376.719 | 0.4726% | 18.6 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | 94.37% | C
AGETOP CIVIL | 1660 | 0.3301% | 12.20 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | 94.7% | C
SINAPI | 1651.14 | 0.3283% | 10.9 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 95.03% | C
SBC | 1610.84 | 0.3203% | 1.3.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE CORRIMAO DE ESCADA, BARRAS DE ACESSIBILIDADE etc) | 95.35% | C
SINAPI | 1533.792 | 0.305% | 15.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 95.66% | C
AGETOP CIVIL | 1382.7505 | 0.275% | 18.2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | 95.93% | C
SINAPI | 1375.66 | 0.2735% | 10.2 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | 96.21% | C
SINAPI | 1296 | 0.2577% | 12.22 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 96.46% | C
SINAPI | 1266.36 | 0.2518% | 12.4 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | 96.71% | C
| 1249.5 | 0.2485% | 12.15 | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2"" | 96.96% | C
| 1220 | 0.2426% | 12.19 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | 97.21% | C
| 1209.936 | 0.2406% | 1.2.4 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 97.45% | C
| 1175.91 | 0.2338% | 1.1.1 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 97.68% | C
SINAPI | 1088 | 0.2163% | 12.6 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 97.9% | C
SBC | 962.28 | 0.1913% | 12.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG | 98.09% | C
SINAPI | 942.8 | 0.1875% | 21.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 98.28% | C
AGETOP CIVIL | 937.44 | 0.1864% | 1.2.5 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | 98.46% | C
Próprio | 814.41 | 0.1619% | 1.1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA de EXECUÇÃO (Engenheiros Civil, Elétrico e Mecânico) - CREA-GO Ato Administrativo 08/2024 | 98.62% | C
ORSE | 654.6 | 0.1302% | 12.23 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 98.75% | C
AGETOP CIVIL | 625.02 | 0.1243% | 12.12 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | 98.88% | C
IOPES | 566.76 | 0.1127% | 12.10 | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | 98.99% | C
Próprio | 547.54 | 0.1089% | 12.18 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm | 99.1% | C
SBC | 524 | 0.1042% | 12.17 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" | 99.2% | C
SBC | 452.4 | 0.08996% | 20.5 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | 99.29% | C
ORSE | 446 | 0.08869% | 12.7 | BOX RETO DIAMETRO 3/4" | 99.38% | C
SINAPI | 387 | 0.07695% | 22.2 | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 25X8CM ATE 20 CARACTERES | 99.46% | C
ORSE | 379.2 | 0.0754% | 12.14 | Box reto em alumínio de 2" | 99.54% | C
SBC | 376.9 | 0.07495% | 1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 99.61% | C
AGETOP CIVIL | 376.9 | 0.07495% | 1.2.6 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 99.69% | C
AGETOP CIVIL | 361.7328 | 0.07193% | 1.3.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 99.76% | C
SBC | 309.09 | 0.06146% | 1.1.3 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA de FISCALIZAÇÃO (Engenheiros Civil, Elétrico e Mecânico) - CREA-GO Ato Administrativo 08/2024 | 99.82% | C
ORSE | 275 | 0.05468% | 20.7 | Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos | 99.87% | C
ORSE | 169.068 | 0.03362% | 1.3.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 99.91% | C
SINAPI | 145.1 | 0.02885% | 21.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 99.94% | C
SINAPI | 115.4 | 0.02295% | 20.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 99.96% | C
SINAPI | 59.7 | 0.01187% | 12.2 | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2 | 99.97% | C
| 53.7 | 0.01068% | 12.9 | TERMINAL DE INSERÇÃO TIPO PINO PARA CABO DE 10MM² | 99.98% | C
| 47.28 | 0.009402% | 1.3.1 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 99.99% | C
| 25 | 0.004971% | 12.5 | VEDAÇÃO COM PU 40 ENTRE O PISO E ELETRODUTO | 100% | C
| 22.21 | 0.004416% | 12.8 | (composição representativa) Montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm | 100% | C
| 0.67 | 0.0001332% | 1.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | 100% | C

## ABC_Resumo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UFG - SEINFRA
OBRA: | REMANESCENTES REFORMA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
ENDEREÇO | CAMPUS SAMAMBAIA - UFG
ÁREA (m²) | 4027.68 |  | DATA: | Agosto de 2025
A | 50%
B | 80%
C | 100%
CURVA ABC - RESUMO
(R$) | (%) SIM |  | DESCRIÇÃO | (%) ACUM | FAIXA
62589.12 | 12.45% | 8 | PISO | 12.45% | A
56124.8577 | 11.16% | 18 | ESQUADRIAS | 23.61% | A
55693.0013 | 11.07% | 20 | PINTURA | 34.68% | A
54338.4544 | 10.81% | 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 45.49% | A
50523.28 | 10.05% | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55.53% | B
49577.144 | 9.858% | 15 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICINADO | 65.39% | B
46694.6433 | 9.285% | 7 | REVESTIMENTOS | 74.68% | B
42264.8344 | 8.404% | 22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 83.08% | C
40398.6 | 8.033% | 23 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 91.11% | C
27982.7311 | 5.564% | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 96.68% | C
12203.784 | 2.427% | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 99.1% | C
3420.0048 | 0.6801% | 9 | FORRO | 99.78% | C
1087.9 | 0.2163% | 21 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 100% | C