A Gerência do Setor de Compras e Importação, no uso de suas atribuições, resolve instituir o fluxo padrão para execução de processos de compras e contratações nas seguintes condições:

Art. 1º Os processos deverão observar as seguintes etapas obrigatórias:

I – Cadastro do pedido;

II – Aprovação do coordenador;

III – Análise da gestão de projetos;

IV – Análise da gestão de compras;

V – Análise do comprador;

VI – Cotação de fornecedores;

VII – Validação de propostas;

VIII – Elaboração de justificativa e mapa de preços;

IX – Aprovação técnica;

X – Aprovação da autoridade competente.

Art. 2º Ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos:

- Até 8 dias úteis para baixa complexidade;

- Até 13 dias úteis para processos padrão;

- Até 20 dias úteis para alta complexidade.

Art. 3º Os prazos poderão ser suspensos em caso de:

I – Necessidade de complementação de informações;

II – Inconsistências técnicas;

III – Atraso no retorno de fornecedores.

Art. 4º Compete aos(as) envolvidos(as):

- Solicitantes: instrução adequada dos pedidos;

- Coordenadores: validação técnica e aprovação;

- Compradores: condução do processo e análise econômica;

- Gestão de Compras: supervisão e conformidade;

Art. 5º O descumprimento dos prazos deverá ser formalmente justificado com a possibilidade de não atendimento da demanda a depender da complexidade solicitada.

Art. 6º Estabelecer prazos e responsabilidades para execução dos processos de compras e contratações de serviços, garantindo eficiência, transparência e segurança jurídica.

| Etapa | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Cadastro do pedido | Solicitante | Imediato |
| Aprovação do coordenador | Coordenação do Projeto | 1 dia útil |
| Análise Gestão de Projetos | Gestão de Projetos | 1 dia útil |
| Análise Gestão de Compras | Gestão de Compras | Até 2 dia úteis |
| Análise do comprador | Comprador | 1 dia útil |
| Cotação com fornecedores | Comprador | 3 dias úteis |
| Validação de orçamentos | Comprador | 1 dia útil |
| Elaboração de mapa/justificativa | Comprador | 2 dias úteis |
| Aprovação do coordenador | Coordenação | 1 dia útil |
| Aprovação final | Autoridade Competente | 1 dia útil |

| Critério | Simples | Intermediário | Complexo |
| --- | --- | --- | --- |
| Prazo | Até 8 dias úteis | Até 13 dias úteis | Até 20 dias úteis |
| Tipo de objeto | passagens, locação | Materiais e serviços comuns Coffee break | Engenharia, equipamentos |
| Cotação | Simplificada com 3 propostas | 3 propostas | Ampliada/técnica |

Art.7º Os prazos iniciam após conclusão da etapa anterior, pendências ou ajustes suspendem o prazo e demandas incompletas serão devolvidas.