## COMPOSICAO BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI (*)
CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Administração central |  | 3% | AC
Custos financeiros |  | 1.39% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  | 1.77% | R
Lucro operacional |  | 7.16% | L
PIS |  | 0.65% | T
COFINS |  | 3% | T
ISSQN |  | 3% | T
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI = | 22%
Goiânia, Abril de 2016.
____________________________________________________
ENG. CIVIL PAULO SÉRGIO NUNES MENEZES
GERENTE GCM/CEGEF
______________________________________________________________________
COLABORADOR ENG. CIVIL JOSÉ HENRIQUE ALVES FERNANDES
CONFEA RN 100895362-8

## CRON. FIS. ATUALIZADO (hidden)
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |  |  |  | Obra: | Serviços de Acessibilidade e Urbanização para o Campus Catalão
[5 empty] | Endereço: | UFG, Campus Catalão, Catalão-GO
| CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO |  |  |  | Área (m²): |  |  | Data: | Abril de 2016
[5 empty] | Valor (R$/m²): |  |  | Processo:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | 3804.48 | 0 | 0 | 760.896 | 1902.24 | 1141.344 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 50% | 30%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÃO | 19808.18 | 0 | 0 | 11884.908 | 7923.272 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60% | 40%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 133597.06 | 0 | 0 | 13359.706 | 53438.824 | 66798.53 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
4 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | 13287.36 | 0 | 0 | 0 | 3986.208 | 3986.208 | 5314.944 | 0 | 0
[6 empty] | 30% | 30% | 40%
5 | INFRA-ESTRUTURA | 20604.9 | 0 | 0 | 0 | 20604.9 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
6 | SUPERESTRUTURA | 78475.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15695.168 | 62780.672 | 0 | 0
[7 empty] | 20% | 80%
7 | PAREDES E PAINÉIS | 3034.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.808 | 2427.232 | 0
[8 empty] | 20% | 80%
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS | 4585.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.59 | 0
100%
9 | PISOS | 360698.17 | 0 | 0 | 60092.3151 | 60116.3617 | 60116.3617 | 60116.3617 | 60128.3849 | 60128.3849
[5 empty] | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 11616.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808.48 | 5808.48
[9 empty] | 50% | 50%
11 | PINTURA | 35099.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17549.66 | 17549.66
[9 empty] | 50% | 50%
12 | DIVERSOS | 677559.64 | 0 | 0 | 67755.964 | 67755.964 | 67755.964 | 67755.964 | 135511.928 | 271023.856
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40%
13 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | 449753.66 | 0 | 0 | 0 | 112438.415 | 112438.415 | 112438.415 | 112438.415 | 0
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
14 | LIMPEZA | 10700.8 | 0 | 0 | 1781.6832 | 1783.8234 | 1783.8234 | 1783.8234 | 1783.8234 | 1783.8234
[5 empty] | 16.65% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 171025.36 | 0 | 0 | 28475.7224 | 28509.9275 | 28509.9275 | 28509.9275 | 28509.9275 | 28509.9275
[5 empty] | 16.65% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
CUSTO DA OBRA |  | 1993651.36 | 0 | 0 | 184111.1948 | 358459.9355 | 358225.7415 | 339306.9155 | 368743.4408 | 384804.1318
BDI (22,00%) |  | 438603.2992 | 0 | 0 | 40504.4628 | 78861.1858 | 78809.6631 | 74647.5214 | 81123.557 | 84656.909
CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 2432254.6492 | 0 | 0 | 224615.6576 | 437321.1214 | 437035.4047 | 413954.437 | 449866.9978 | 469461.0408
MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | 0 | 0 | 224615.6576 | 661936.779 | 1098972.1836 | 1512926.6206 | 1962793.6184 | 2432254.6492
QUADRO RESUMO DAS ETAPAS
[7 empty] | ETAPAS | VALOR | %
[7 empty] | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | 3 | 224615.6576 | 9.235%
[7 empty] | 4 | 661936.779 | 27.21%
[7 empty] | 5 | 1098972.1836 | 45.18%
[7 empty] | 6 | 1512926.6206 | 62.2%
[7 empty] | 7 | 1962793.6184 | 80.7%
[7 empty] | 8 | 2432254.6492 | 100%

## Cronograma Obra (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |  |  |  |  | Serviços de Acessibilidade para o Campus Catalão
UFG, Campus Catalão, Catalão-GO
CEGEF - Centro de Gestão do Espaço Físico | [7 empty] | Data:
Processo:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | BLOCO | LOCAL | DESCRIÇÃO | JANEIRO |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO
1 |  |  |  | EXECUÇÃO DE RAMPAS E CALÇADAS | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | SEMANA 05 | SEMANA 06 | SEMANA 07 | SEMANA 08 | SEMANA 09 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32
1.1 | AGETOP | BLOCO A/B | RAMPA A | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 100% | [30 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO | 100% | [30 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 50% | 50% | [27 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA B | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO |  |  | 100% | [28 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  |  | 20% | 80% | [26 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  |  |  | 100% | [26 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  |  |  | 50% | 50% | [25 empty] | X
1.1 | AGETOP | BLOCO C | RAMPA A | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 100% | [30 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO | 100% | [30 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 30% | 30% | 40% | [26 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA B | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 100% | [30 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO | 100% | [30 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 30% | 30% | 40% | [26 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA C | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 100% | [30 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO | 100% | [30 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 30% | 30% | 40% | [26 empty] | X
1.1 | AGETOP | BLOCO E/G/H | RAMPA A | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 100% | [30 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO | 100% | [30 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 30% | 30% | 40% | [26 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA B | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 100% | [30 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO | 100% | [30 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 30% | 30% | 40% | [26 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA C | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO |  | 100% | [29 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  | 100% | [29 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  | 30% | 30% | 40% | [26 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA D | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO |  |  | 100% | [28 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [25 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL | [31 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA D - JÁ EXISTENTE | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  | 50% | 50% | [25 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | ASSENTAMENTO LADRILHO ANTIDERRAPANTE | [6 empty] | 50% | 50% | [23 empty] | X
1.1 | AGETOP | BLOCO F | RAMPA A | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 30% | 70% | [29 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [25 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA B | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 30% | 70% | [29 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [25 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA C | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 30% | 70% | [29 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [25 empty] | X
1.1 | AGETOP |  | RAMPA D | MARCAÇÃO E DEMOLIÇÃO | 30% | 70% | [29 empty] | X
1.2 | CREA |  |  | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | MARCAÇÃO BLOCO DE CONCRETO |  |  | 100% | [28 empty] | X
|  |  |  | GRAUTEAMENTO BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | DEMOLIÇÃO CALÇADA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM RAMPA |  |  |  | 100% | [27 empty] | X
|  |  |  | CONCRETAGEM CALÇADA E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [25 empty] | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Histograma (hidden)
HISTOGRAMA OBRA UFG/CATALÃO
| FUNÇÃO | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01
| MESTRE DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PEDREIRO | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| SERVENTE | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| TOTAL | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
QTD | EQUIPES | SERVENTES | PEDREIROS
1 | DEMOLIÇÃO E COMPACTAÇAO SOLO | 3 | 0
2 | ALVENARIA E GRAUTEAMENTO | 1 | 1
2 | CONCRETAGEM E ASSENTAEMENTO PISO TÁTIL | 2 | 2
1 | PRODUÇÃO DE ARGAMASSA E CONCRETO | 3 | 0
| TOTAL | 12 | 6

## Cronograma Semanal
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |  |  | Serviços de Acessibilidade para o Campus Catalão
UFG, Campus Catalão, Catalão-GO
CEGEF - Centro de Gestão do Espaço Físico | [5 empty] | Data: | 20/03/2017
CRONOGRAMA SEMANAL
ITEM | LOCAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | SEMANA DO DIA 20/03/2017 A 24/03/2017
|  |  | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA
1 | BLOCO E | REQUADRAÇÃO MURETAS | X
2 | BLOCO F | ASSENTAMENTO DE PISO ANTIDERRAPANTE |  | X | X | X
3 |  | REQUADRAÇÃO MURETAS |  |  | X | X | X
4 | BLOCO I | ASSENTAMENTO DE PISO ANTIDERRAPANTE | X
5 |  | REQUADRAÇÃO MURETAS |  | X
6 | CALÇADA BLOCO DE ENGENHARIA | COMPACTAÇÃO DO SOLO | X | X
7 |  | FORMA PARA DIVISÃO DOS PATAMARES |  | X | X
8 |  | CONCRETAGEM VÃOS |  |  |  | X
9 | CALÇADA EM FRENTE R.U. ATÉ BLOCOS DIDÁTICOS | LOCAÇÃO, LIMPEZA E FORMAS | X | X | X | X | X
OBS: LEMBRAMOS QUE O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DEPENDE DE FATORES EXTERNOS COMO CLIMA, CRONOGRAMAS DE TERCEIROS E FREQUÊNCIA DA NOSSA MÃO DE OBRA, PODENDO ASSIM HAVER PEQUENAS VARIAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
ECO ENGENHARIA